## Sheet1
Screen | Task | SubTask | Estimate | Note |  | Done Date
Màn hình khám bệnh
Cho phép tìm nhân viên
|  | Khi người dùng gỏ xong mã nhân viên thì hệ thống sẽ tự tìm tên nhân viên trong hệ thống và bỏ vào textbox tên bệnh nhân. Nếu không tìm được tên thi sẽ highlight màu đỏ lên textbox tên bệnh nhân | 2h | Khi nào người dùng kết thúc gõ mã nhân viên?(mouse move out) Editable ma NV Cần đảo thứ tự 2 field trên UI:Mã NV và Bệnh Nhân | Done | 2015-01-06
|  | Cho phep user thay doi gia thuoc |  |  | Done | 2015-02-06
|  | Có 1 button search nhân viên cạnh tên bệnh nhân. Khi click button này thì sẽ mở 1 form search lên cho phép người dùng tìm nhân viên theo 2 tiêu chí. mã nhân viên và tên nhân viên. Nếu người dùng chọn nhân viên tìm ra và nhấp button CHỌN thì mã nhân viên và tên nhân viên sẽ tự bỏ vào form khám bệnh | 4h | -Tạo UI '-Hàm tìm kiếm | Done | 2015-01-06
|  | Auto complete cho Ma thuoc, cach uong | 16h | Làm sau
|  | Load selected phong kham tu app.config va ko duoc edit | 2h |  | Done | 2015-01-06
| Khi xác nhận đơn thuốc phải kiểm tra đơn thuốc có thuốc hay không? nếu có thì cho xác nhận, không thì báo lên "Đơn thuốc không hợp lệ. không thể xác nhận đơn thuốc |  | 1h |  | Done | 2015-02-06
| Button lưu và in.Tại lúc này nếu đơn thuốc hợp lệ thì sẽ hiện thị report đơn thuốc cho khách hàng in ra cho bệnh nhân |  | 6h+??? | Thế nào là đơn thuốc hợp lệ? Lưu đơn thuốc In report Cung 1 loai thuoc co bh va ko bh | Support phần report
| Cung mot ma thuoc co the co bao hiem hoac khong bao hiem | Khám bệnh có bảo hiểm-luu thuoc Nhập kho-Luu Xuất kho-Search | 8h
|  | Trong function này kiểm tra luôn là nếu nhân viên có BHYT thì sẽ kiểm tra xem trong danh sách cấp thuốc cho bệnh nhân , nếu có thuốc trong danh mục thuốc bảo hiểm thì phải hiện thêm 1 report đơn thuốc bảo hiểm y tế chỉ gồm thông tin của các loại thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế | ???? | In report | Support phần report
| Phần nghĩ phép thì tính lại ngày nghĩ. bắt đầu từ 0h của Từ lúc cho đến 23:59 phút của Đến lúc |  | 0.5h |  | Done | 2015-02-06
| Phần warehouse sẽ co 1 table lưu lại phần đơn thuốc này loại là xuất kho, status: approved khi nhấn approve và finish khi nhấn lưu và in. |  |  | Hold
| khi lấy thuốc thì hệ thống phải lấy thuốc theo ưu tiên hạn sử dụng cận ngày nhất. * ví dụ: bệnh nhân cần 30 viên thuốc C nhưng trong kho có 20 viên có hạn sử dụng là ngày 30/05 và 50 viên hạn sử dụng là 15/06. thì hệ thống sẽ biết lấy 20 viên hạn sử dụng là 30/05 và 10 viên hạn sử dụng là 15/06. |  | 8h | Chỉnh code chi check thuoc theo phong kham duoc config
Nhập kho | Phần thuốc bảo hiểm cho user chỉnh sửa. và lưu xuống DB |  | 2h | ????
| Mã thuốc , hạn sử dụng , bảo hiểm là 1 cặp key |  | 4h | 1 Loại thuốc với 2 hạn sử dụng
| Khi nhập kho xong thì cũng lưu thông tin trong warehouse với loại là Xuất và status là Finish |  |  | Hold
| Cho edit thông tin giá |  | 1h | Done | 2015-02-06
| Load selected phong kham tu app.config va ko duoc edit |  |  | Done | 2015-02-06
Danh mục thuốc phải có thông tin bảo hiểm
Chính sách giá phải có thông tin bảo hiểm